## Hoja1
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Nombre del proyecto |  |  | Pagina web para “Centro de desarrollo socio emocional y psicoterapia”
Sponsor |  |  | Carlos Coronado y Claudia Obregon
Descripción del proyecto |  |  | Sitio web que proporciona un medio para ubicar al consultorio en la web. Una landing page (página principal) para mostrar información importante, aumentando la formalidad del consultorio.
ID | ID de Asociado | Descripción del requisito | Necesidades, Oportunidades, Metas y Objetivos del Negocio | Objetivos del proyecto | Entregables de la EDT/WBS | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Etapa de solicitud | Responsable del proceso | Responsable de las pruebas | Responsable de aprobación | Casos de prueba
1 | 1.1 | Pantalla de registro. | Recibir como entrada los datos del usuario. Los datos a solicitar son: -Nombre(s) , -Apellidos -Contraseña ,-Repetir contraseña ,-Correo electronico ,-Telefono Celular | Recibir los datos necesarios para registrar un nuevo usuario y darle facillidad a los datos a enviar al solicitar informacion sobre las consultas | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil y se guardarán como evidencia los correos realizados con las pruebas ya sea por testeo o los reales | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | 1. Datos completos y reales 2. Datos completos y ficticios 3. Datos incompletos 4. Datos ficticios
[5 empty] | Prueba: Crear una cuenta con correo electrónico real para comprobar que el registro funciona. |  |  |  | Desarrolladores
| 1.2 | Modal de inicio de sesion | Se reciben los datos para inicio de sesion: -correo electronico, -contraseña | Recibir los datos necesarios para que el usuario pueda iniciar sesion | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil y se guardarán como evidencia los correos realizados con las pruebas ya sea por testeo o los reales | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | 1. Datos completos y reales 2. Datos completos y ficticios 3. Datos incompletos 4. Datos ficticios 5. Datos no registrados
[5 empty] | Prueba: Crear una cuenta con correo electrónico real para comprobar que el inicio de sesion funciona. |  |  |  | Desarrolladores
| 1.3 | Modal para que el usuario registrado edite su informacion | Modificacion de datos establecidos posteriormente: -Nombre(s), Apellidos, Correo electronico, Cotraseña, Numero de telefono, Foto de perfil | Recibir los datos necesarios para que el usuario pueda modificar 1 o mas campos | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | 1. Datos completos y reales 2. Datos completos y ficticios 3. Cuenta de correo ya usada 4. Contraseña ya utilizada
[5 empty] | Prueba:Tener un usuario registrado y que este modifique sus valores |  |  |  | Desarrolladores
2 | 2.1 | Pantalla de Talleres y Cursos | Mostrarle al usuario los talleres que se encuentran en curso junto con informacion a cada uno como: -Titulo -Hora -Fecha -Lugar -Tiempo -Boton para mas informacion del curso | Ser de ayuda al usuario para poder recibir informacion de los cursos y por medio de una DB traer los datos para que aparezcan en las cards | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Visualizacion de la Card con los datos correctos, Direccionamieno de ese curso a la pagina completa de cursos
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina las Cards |  |  |  | Desarrolladores
| 2.2 | Pantalla para mostrar Mas informacion del curso seleccionado | Mostrar datos: -Titulo -Informacion del curso y objetivos -Hora -Fecha -Lugar -Tiempo -Reservar ahora | Brindarle la informacion completa al usuario interesado asi como un boton con direccionamiento a WhatsApp para la reservacion o solicitud de informacion adicional al curso | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel, uso de API WhatsApp. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Visualizacion de la informacion extraida de la DB, conexion correcta con la API de WhatsApp y el direccionamiento de los datos para la reserva
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcto funcionamiento del boton asi como llevar los datos correspondientes para agilizar la reservacion del curso |  |  |  | Desarrolladores
3 | 3.1 | Pantalla donde se encuentre la ubicacion y horarios. | Mostrar informacion como: -el mapa con la ubicacion, - ubicacion con texto, - horarios de servicio, -boton para Agendar una cita que redirecciona a WhatsApp | Darle la informacion adecuada al usuario y ademas conectar la informacion con API de WhatsApp para poder direccionar los datos desde la DB. | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel, uso de API WhatsApp y Maps. | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Visualizacion de la informacion extraida de la DB, conexion correcta con la API de Maps y WhatsApp y el direccionamiento de los datos para la reserva
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcto funcionamiento del boton asi como llevar los datos correspondientes para agilizar la agenda de la cita |  |  |  | Desarrolladores
| 3.2 | Pantalla donde se encuentre la informacion de los psicologos | Mostrar: -Fotografia de los psicologos -Informacion y especializacion de cada uno | Darle la informacion adecuada al usuario | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Visualizacion de las Fotografias con los datos correctos, Direccionamieno de ese curso a la pagina completa de cursos
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcto funcionamiento del boton asi como llevar los datos correspondientes para agilizar la agenda de la cita |  |  |  | Desarrolladores
4 | 4.1 | Pantalla con los articulos informativos | Mostrar: -Card con el nombre del articulo y un pequeño fragmento de la introduccion de la informacion -Leer mas para direccionar a la pagina completa | Darle el listado a manera de cards al usuario para que sepa que hay articulos que puede leer por su propia cuenta. | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Visualizacion de las Cards con la informacion y texto resumido de introduccion que se extrajo directamente desde la DB.
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcto funcionamiento del boton asi como llevar los datos correspondientes para agilizar la agenda de la cita |  |  |  | Desarrolladores
| 4.2 | Pantallas de cada Articulo Seleccionado | Mostrar: -Banner con la imagen del articulo, Texto del articulo -Imagen extra para el articulo -Otros articulos en la parte inferior para seleccionar alguno | Brindarle la informacion completa al usuario interesado del articulo seleccionado | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Extraccion de la informacion directamente de la DB del articulo seleccionado y extraccion de otros titulos de Articulos informativos
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcta obtencion de otros articulos directamente de la DB. |  |  |  | Desarrolladores
5 | 5.1 | Pantalla y funcionalidad para el listado de los historiales clinicos | Mostrar al administrador el listado de los nombres de los historiales clinicos: -Funcion para seleccionar historial -Editar nombre -Buscar -Agregar uno nuevo | Brindar al administrador un listado ordenado con opciones para almacenar y editar sus historiales clinicos | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Se tiene que -Correcto Almacenamiento de los datos y extraccion de los mismos.-Busqueda por nombre existente -Busqueda por nombre no existente -Agregar nuesvo registro -Verificacion de los botones de registro
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcta obtencion de otros articulos directamente de la DB. |  |  |  | Desarrolladores
| 5.2 | Pantalla y despliegue del historial clinico seleccionado | Mostrar al administrador el historial clinico seleccionado tal como: -Regresar al historial -Editar -Descargar el PDF | Brindar al administrador el historial clinico de la persona seleccionada | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Se tiene que -Correcto Almacenamiento de los datos y extraccion de los mismos -Correcta edicion del documento -Fidelidad en la descarga del mismo
[5 empty] | Prueba: Visualizar en la pagina la informacion total y correcta obtencion de otros articulos directamente de la DB. |  |  |  | Desarrolladores
6 | 6.1 | Rol de Usuarios no registrados | 1. Puede visualizar la pagina pero se solicitaran datos al querer ponerse en contacto con los doctores via WhatsApp | Acceso a toda la informacion sin brindar datos | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Para este usuario -Entrar a cada una de las paginas, -Se corrobora que no tiene acceso a administrador -Verificacion de la falta de datos al poner en contacto con los psicologos por medio de la API de WhatsApp
[5 empty] | Prueba: Verificar el envio de los datos y los datos que no se envian por no estar registrado |  |  |  | Desarrolladores
| 6.2 | Rol de Usuario Registrado | 1. Puede visualizar la pagina y se envian sus datos de registro cuando se intenta comunicar por via WhatsApp -Editar su perfil y datos | Acceso a toda la informacion con datos enviados por medio de la API de WhatsApp | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Para este usuario -Verificar su registro en DB -Verificar que es posible editar -Verificar el envio de datos al conectar con la API de WhatsApp -Verificacion de que no se tiene acceso con este tipo de usuario a datos de administrador
[5 empty] | Prueba: Verificar el envio de los datos y su almacenamiento en la DB |  |  |  | Desarrolladores
| 6.3 | Rol de Administrador | Interacciones posibles: -Agregar y editar articulos -Agregar y editar cursos -Agregar y editar historiales clinicos -Agregar y editar la informacion que se quiere mostrar al principio | Acceso a la edicion de la pagina y modificacion de los elementos establecidos en secciones y administracion de los historiales clinicos | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Veirifcar -Acceso solo para administradores -Verificar que la informacion que se sube se suba a la DB -Verificar que la informacion se visualice para los usuarios -Verificacion que se sobreescriba la informacion que se modifique -Disponibilidad de historiales por cada administrador que son propios.
[5 empty] | Prueba: Verificar el envio de los datos y su almacenamiento en la DB |  |  |  | Desarrolladores
7 | 7.1 | Barra/menu de la pagina para usuarios no registrados | Mostrar cada seccion a la pagina asi como: -Boton para inciar Sesion -Boton para registrarse | Acceso a cada seccion de la pagina | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Verificar que no se mezle con el que esta diseñado para usuarios registrados, acceso a las secciones adecuadas y recarga de cada una.
[5 empty] | Prueba: Verificar el envio de los datos y su almacenamiento en la DB |  |  |  | Desarrolladores
| 7.2 | Barra/menu de la pagina para usuarios registrados | Mostrar cada seccion a la pagina asi como: -Boton con las iniciales del usuario registrado que al presionar despliegan su edicion y la opcion para cerrar sesion | Acceso a cada seccion de la pagina | Diseño: Propuesta de diseño. | Se elaboraron los prototipos de las pantallas web y responsivos a movil | Uso de herramientas de desarrollo web como Laravel | Fase 1 | Diseñadores | Desarrolladores | Clientes | Verificar que no se mezle con el que esta diseñado para usuarios no registrados, acceso a las secciones adecuadas y recarga de cada una.
|  |  |  | Edicion del perfil personal y cerrar sesion | Prueba: Verificar el envio de los datos y su almacenamiento en la DB |  |  |  | Desarrolladores |  |  | Entrar con datos almaenados en la base de datos y salir de cada cuenta asi como la modificacion de los datos